## Bencana Regional
LAMPIRAN A : BAGAN ALUR TUGAS PELAKSANAAN TANGGAP DARURAT BIDANG JALAN DAN JEMBATAN
WAKTU | KEGIATAN | PELAKSANA | PPK PJN | KASATKER PJN | KABALAI BESAR/BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL (BB/BPJN) / POS SIAGA BENCANA | KASATKER PMTD | KOORDINATOR POSKO PBBM | DIRJEN BINA MARGA | KETUA PUSAT KOMANDO (PUSKOM) PBPU | MENTERI PU | KA BPBD | BUPATI/WALIKOTA/GUBERNUR | KA BNPB | PRESIDEN RI
J+0 | INFORMASI AWAL KEJADIAN BENCANA DARI BERBAGAI SUMBER
J+1 | PENGAMATAN KE LOKASI BENCANA
J+3 | PELAPORAN KEJADIAN KERUSAKAN JALAN DAN JEMBATAN AKIBAT BENCANA ALAM
J+6 | MOBILISASI TIM REAKSI CEPAT BB/BPJN
J+12 | PELAPORAN HASIL KAJI CEPAT KERUSAKAN DAN KERUGIAN JALAN DAN JEMBATAN
J+18 | REKOMENDASI DAN PENETAPAN DARURAT BENCANA ALAM
J+20 | PENGAKTIFAN POS PELAKSANAAN TANGGAP DARURAT (POS SIAGA DARURAT BENCANA)
J+22 | PELAKSANAAN PEKERJAAN DARURAT MENGGUNAKAN DRU
J+24 | PELAKSANAAN PEKERJAAN DARURAT MENGGUNAKAN DRU+DANA DIPA+SWADAYA
J+24 | PERMOHONAN ANGGARAN
J+36 | EVALUASI DAN PENILAIAN
J+48 | PERSETUJUAN
J+49 | PROSES PENUNJUKAN LANGSUNG DAN MENUNJUK PENYEDIA JASA
J+72 | PENERBITAN SPMK
J+72 | MOBILISASI ALAT DAN BAHAN
J+72 | PELAKSANAAN PEKERJAAN DARURAT
BENCANA
(1) PPK PJN Melaporkan Kejadian Bencana ke KASATKER PJN
(3) Jalan dan Jembatan Ada Kerusakan ?
(4) SATKER PJN Melaporkan Kejadian Kerusakan Jalan dan Jembatan Kepada Kepala BB/BPJN
(2) Melakukan Pengamatan Ke Lokasi Bencana
Ya
(4) Penanganan Normatif
(9d) Kepala BB/BPJN selaku Ketua POS SIAGA BENCANA membentuk POS PELAKSANA PENANGANAN DARURATdi lapangan
(7) TRC BB/BPJN Melaporkan Hasil Kaji Cepat kepada Kepala BB/BPJN
(23a) Kepala BPBD meminta bantuan Alat Berat/Bahan ke
instansi/pihak lain
(19) PPK PJN menerbitkan SPMK kepada penyedia jasa
(17) PPK PJN dan ULP/Pejabat melakukan proses penunjukan langsung dan menunjuk penyedia jasa
(20) Penyedia jasa melaksanakan pekerjaan penanganan darurat
(20a) Perlu bantuan Alat Berat/Bahan ke pihak lain ?
Koordinasi
(10) Kepala SATKER PJN mengajukan permohonan anggaran kepada MENTERI
Tembusan
PUSKOM PB-PU
Koordinasi
(16a) Dana Tidak Cukup
(16) Kepala Satker PJN mengeluarkan persetujuan SPMK
(18a) MENTERI Meminta bantuan dana ke /BNPB
Tidak
MOBILISASI TRC BPBD
BPBD MENERIMA LAPORAN KEJADIAN BENCANA ALAM
KOODINASI
MOBILISASI POSKO BPBD
REKOMENDASI BENCANA REGIONAL/DAERAH/LOKAL
(2a) KASATKER PJN Lapor ke Ka BB/BPJN
(3a) Ka BB/BPJN Lapor ke POSKO PBBM dan DIRJEN
(5a) DIRJEN Lapor ke MENTERI
(7a) MENTERI PU
(6a) Laporan ke PUSKOM PBPU
(8d) SATKER PJN Mengecek Ketersediaan Dana DIPA?
Ya
Tidak
(9) Penanganan Darurat
(13) SATKER PMTD Melakukan Pengecekan Lapangan
(11) Kepala BB/BPJN Mengetahui/ Menandatangani Pengajuan Anggaran oleh SATKER PJN
(12a) Tembusan ke DIRJEN
(12b) SESDITJEN BINA MARGA
(12c) DIREKTUR WILAYAH JALAN YANG BERSANGKUTAN
(12d) DIREKTUR BINA TEKNIK
(12e) KADIS BINA MARGA
(14) Kondisi lapangan sesuai pengajuan ?
Ya
(12) MENTERI menerima Pengajuan Anggaran dari SATKER PJN
Surat Penetapan Kejadian Bencana Alam Regional/Lokal
Tidak
Ya
(8) KaBB/BPJN melalui SATKER Memerintahkan PPK PJN untuk Melaksanakan Penanganan Darurat Menggunakan DRU
(17a) KASATKER PMTD Mengajukan Kebutuhan Anggaran Melalui DIRJEN Ke MENTERI
Disposisi
(6b) POSKO PBBM Lapor Ke PUSKOM PB-PU
(7b) DIRJEN Lapor ke MENTERI
(9b) MENTERI PU
(8b) Laporan ke
PUSKOM PB-PU
(9c) ) POSKO PBBM Lapor Ke PUSKOM PBPU
(10c) DIRJEN Lapor ke MENTERI
(12c) MENTERI PU
(11c) Laporan ke
PUSKOM PBPU
Tidak
(15b) Satker PJN meneruskan penanganan darurat dengan menggunakan dana yang ada
(21a) Kepala Satker PJN meminta bantuan Alat Berat/ Bahan ke
Kepala BB/BPJN
(22a) Kepala BB/BPJN meminta bantuan Alat Berat/ Bahan ke
pihak lain (BNPB/BPBD/ Rekanan/Swasta)
(22b) Meminta bantuan Alat Berat/ Bahan ke
BB/BPJN lain
(24a) Kepala BNPB meminta bantuan Alat Berat/Bahan ke
instansi/pihak lain
MOBILISASI TRC BNPB
BNPB MENERIMA LAPORAN KEJADIAN BENCANA ALAM
MOBILISASI POSKO BNPB
REKOMENDASI BENCANA NASIONAL
Surat Penetapan Kejadian Bencana Alam Nasional
Koordinasi
(19a) Kepala BNPB memberi bantuan dana untuk penanganan darurat
POSKO PBBM
(15a) Persetujuan pencairan dana
Penetapan Kejadian Bencana Alam Regional/Lokal
Penetapan Kejadian Bencana Alam Regional/Lokal
(4a) POSKO PBBM Lapor Ke PUSKOM PBPU
(5) Kepala BB/BPJN Melaporkan Kejadian Kerusakan Jalan dan Jembatan Akibat Bencana Alam Kepada ke POSKO PBBM dan DIRJEN
(8c) Kepala BB/BPJN melaporkan hasil kaji cepat kepada ke POSKO PBBM dan DIRJEN
(6) Kepala BB/BPJN Memobilisasi
TRC BB/BBJN